## Slide 1: TALLER DE CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN / PROGRAMACIÓN

## Slide 2: CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 3: INTERVENCIONES SOCIALES
El concepto hace referencia un conjunto de actividades que:
  Se realiza de manera formal u organizada, o sea, programada.
  Responde a necesidades o situaciones problemáticas priorizadas y definidas socialmente, que no pueden afrontarse en forma individual.
  Se orienta al cambio, a transformar situaciones insatisfactorias hacia modelos deseables.
  Aspira a una legitimación pública o social.
Comprende: POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS. Toda intervención es programable y revela un marco teórico acerca del / los problema/s abordado/s y una teoría del cambio que le otorga sentido.

## Slide 4: DISTINCIONES TRADICIONALES
PLAN: Documento generalmente producido por los niveles centrales que plantea:
  Objetivos prioritarios y directivas generales
  Estrategias: alternativas para alcanzarlos
  Asignación de recursos: medios para obtenerlos.
  Suele implicar una escala de aplicación amplia, tanto geográfica como programática.
PROGRAMA: Conjunto coordinado y ordenado de propuestas que persiguen los mismos objetivos y se orientan a problemas específicos relacionados con algunos de los aspectos señalados en el plan.
PROYECTO: Intervención más acotada (temporal, geográficamente, en cuanto a recursos…) vinculada a objetivos más específicos de los programas.
HOY DÍA TALES DISTINCIONES SON MENOS NÍTIDAS

## Slide 5: PROYECTOS (1)
Conjunto interrelacionado de actividades para resolver uno o varios problemas en un espacio territorial, poblacional o institucional.
Intervención planificada con tiempo y recursos acotados.
Si se realiza participativamente, es instrumento para construcción de ciudadanía; puede reflejar luego los procedimientos e interacciones igualitarias en otros espacios. Promueve democratización.
Un proyecto participativo genera un sistema de solidaridad que opera sobre la estructura y los valores de un sistema de intereses diversos, resultando un proceso de “formación de áreas de igualdad”.

## Slide 6: PROYECTOS (2)
Pueden concebirse como procesos intencionales de conversión, como ciclos de acción o como conjuntos de productos, efectos e impactos.
Convierten intencionalidades políticas en consecuencias sobre la realidad.
Movilizan recursos de distinto tipo:
    De poder
    De conocimiento
    Humanos
    Institucionales y organizacionales
    Financieros

## Slide 7: EL CICLO DE LA GESTIÓN
Ciclo o bucle iterativo de la gestión de todo tipo de intervenciones: dos formas de representarlo:

## Slide 8: PLANIFICACIÓN / PROGRAMACIÓN
Método para introducir racionalidad y previsión en la formulación y gestión de las intervenciones (ya se trate de políticas, planes, programas, proyectos).
Proceso que se refiere a decisiones relativas al futuro.
Distinciones según el horizonte temporal (largo, mediano y corto plazo) y los niveles organizacionales en los que se planifica.

## Slide 9: ENFOQUES DE PLANIFICACIÓN

## Slide 10: PLANIFICACIÓN TRADICIONAL
Centralista = Estado como actor central o único.
Tecnocrática = Los técnicos saben y definen las necesidades de la población, identifican sus prioridades y plantean las soluciones.
Autoritaria = Se basa en la autoridad y el poder coercitivo del Estado (o de niveles centrales).
Estática = Supone escenarios estables.
Normativa = Supone previsibilidad de las relaciones sociales y comportamientos, excluye la incertidumbre.

## Slide 11: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Considera posibles escenarios alternativos.
Reconoce la complejidad de los sistemas sociales.
Incluye análisis del contexto.
Realiza análisis situacional, en función de las diversas racionalidades e intereses de los actores en juego.
Interesa lograr una visión compartida entre los sujetos que participan en la formulación y ejecución.
Previsión de oposiciones e incertidumbres que surgirán.
Incluye la construcción de la viabilidad durante todo el ciclo de la gestión.
Se realizan reformulaciones periódicas.

## Slide 12: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Implica el involucramiento de los destinatarios y otros actores implicados, en todos o algunos de los pasos de la formulación de una intervención.
Genera escenarios de interacción de diferentes actores sociales con intereses y perspectivas también distintas.
Promueve democratización y ciudadanía.
Viabiliza la gestión ulterior.
Se apoya en dinámicas grupales.

## Slide 13: LA ALTERIDAD = EL OTRO
Significa introducir la consideración de “los otros”, dar cuenta de que hay otras lógicas de pensamiento y acción en los actores que directa o indirectamente pueden vincularse al procesamiento de un proyecto (como aliados, opositores o neutrales).
En Planificación Estratégica: los otros como diferentes; opositores o favorecedores, con quienes deben establecerse negociaciones o alianzas.
En Planificación Participativa: los otros como semejantes, ciudadanos con saberes que son complementarios, con derechos y responsabilidades para intervenir en la gestión.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPATIVA

## Slide 14: EL SENTIDO DE PLANIFICAR / PROGRAMAR

## Slide 15: ¿POR QUÉ PROGRAMAR?
SE PLANIFICA O SE PROGRAMA
PARA TRANSFORMAR CIERTA REALIDAD
SITUACIÓN INICIAL
PROBLEMAS / DISCONFORMIDADES
SITUACIÓN FUTURA DESEABLE
IMAGEN OBJETIVO

## Slide 16: ¿EN QUÉ CONSISTE?
Pensar caminos para producir cambios; prever los pasos necesarios, las acciones a desplegar y los recursos (de todo tipo) requeridos para modificar una situación actual problemática, de modo de arribar a una situación futura deseable, mejorada
Prever como evaluar procesos (series de acciones) y resultados.
Es un proceso continuo: desde la formulación inicial y a lo largo de la gestión, en momentos de corte (anuales, semestrales, etc.).
Se requieren re-programaciones durante el proceso de ejecución: no se programa de una vez y para siempre.

## Slide 17: EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN / PLANIFICACIÓN

## Slide 18: DISEÑO = FORMULACIÓN
En síntesis, el diseño de intervenciones parte de realizar un recorte y describir una realidad – diagnóstico o línea basal –, para luego identificar las disconformidades – problemas –, y de allí inferir qué se quiere modificar – objetivos –, que son la expresión de las transformaciones que se esperan obtener – resultados –. A tal efecto se requiere el diseño de una estrategia para operar el cambio, que se traduce en un plan de trabajo – actividades – ubicado en el tiempo – cronograma – y asociado con determinados insumos o recursos – humanos, materiales y financieros – requeridos para llevar a cabo las acciones.

## Slide 19: FORMULACIÓN: PRINCIPALES PASOS
Diagnóstico = priorización problemas
Objetivos / resultados esperados
Estrategia general = racionalidad del plan
Plan de trabajo = actividades - recursos
Cronograma
Presupuesto
Flujo financiero

## Slide 20: DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS

## Slide 21: PRODUCTOS DEL DIAGNÓSTICO
Los principales productos de la etapa diagnóstica, de alta importancia para la formulación de todo tipo de intervenciones, son básicamente tres:
  Conocimiento del contexto en términos de la situación poblacional y los problemas prioritarios que la afectan.
  Mapeo de los recursos institucionales, programáticos, humanos y financieros disponibles (que real o potencialmente pueden destinarse a la superación de los problemas detectados).
  Mapeo de los actores implicados, que son relevantes o estratégicos para viabilizar líneas de acción superadoras.
  Otros efectos del diagnóstico son además importantes:
  Generación o fortalecimiento de espacios de interacción de actores diversos, que podrán asumir roles diferentes a lo largo de la gestión.
  Comienzo de la colocación del tema en la agenda pública

## Slide 22: LOS PROBLEMAS
Un problema plantea una brecha entre lo que existe y lo que es deseable por parte de un conjunto significativo de actores.
Un problema es social (o institucional) cuando afecta a un número considerable de personas y para su superación no bastan los esfuerzos individuales, sino que se requieren acciones colectivas, particularmente de quienes conducen.
Implican carencias o dificultades u obstáculos para el cabal logro de objetivos.
Los problemas deben delimitarse socialmente (tipo y cantidad de población afectada) territorialmente (espacio geográfico donde se ubica) y/o institucionalmente.

## Slide 23: CRITERIOS PARA PRIORIZAR PROBLEMAS
Magnitud | Cantidad de personas afectadas (absolutos y porcentuales), según tipo, y comparación respecto de otros contextos o niveles.
Gravedad | Efectos que seguirán de no intervenir (fracasos, daños, muertes).
Vulnerabili-dad | El problema es vulnerable a las acciones que son posibles de implementar, o sea, es superable.
Viabilidad | El problema puede afrontarse con los recursos disponibles (políticos, humanos, financieros e institucionales).
Sinergia | El problema se vincula con otros problemas, que a su vez se verán aliviados si el mismo se alivia.
Valoración social | Preocupación por el problema de parte de la población destinataria y de otros actores implicados e interés en su superación.
Costo efectividad | Relación entre los costos de intervenir y los beneficios que se obtendrán.

## Slide 24: CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN /FORMULACIÓN

## Slide 25: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre, localización y antigüedad de la institución responsable.
Autoridades.
Listado de documentación (organigrama, carpeta institucional, estatutos, balances, etc.), que se anexa.
Misión y objetivos institucionales.
Tipo y magnitud de la experiencia en la realización de intervenciones similares o complementarias.
Recursos con que cuenta (de todo tipo).
Experiencia en articulaciones con organismos del Estado (nacional, provincial y/o municipal) y/o con otro tipo de organizaciones (pares, de la sociedad civil, académicas, etc.)

## Slide 26: FUNDAMENTACIÓN PROBLEMA
Caracterización del problema focal que se procura resolver = para qué se realizará el proyecto.
Identificación de factores relacionados o asociados con el problema focal = explicación (árbol de problemas).
Magnitud y relevancia del problema: Quiénes y cuántos se ven afectados por el problema, directa e indirectamente = destinatarios potenciales (o población objetivo).
Cuál es la evolución hasta la fecha y qué pasaría si no se interviene sobre el problema, en un futuro.
Localización = dónde se llevará a cabo/ contexto (político, institucional, económico, demográfico, social y cultural).
Mapeo de actores (que pueden adherir, contribuir u oponerse) y recursos existentes / disponibles.

## Slide 27: MÁS SOBRE EL PROBLEMA
Vinculación del problema y el modo propuesto para su resolución, con:
  Las teorías / concepciones vigentes = estado del arte = teoría del cambio que sustenta la intervención.
  Las líneas políticas de la instancia a la que se solicita apoyo o de la que se depende.
Historia del problema en el propio contexto o en otros. Formas previas de abordarlo.
No todos los actores implicados perciben y explican el problema del mismo modo (por ende, las soluciones que propongan serán probablemente distintas). Esa es una de las razones para contar con la perspectiva de todos ellos.

## Slide 28: EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

## Slide 29: ¿QUÉ SE PROPONE HACER?
Objetivos: cambios que se propone lograr en términos cualitativos, para aliviar o superar el/los problema/s.
Metas: objetivos cuantificados y en función de los tiempos previstos.
Destinatarios: Cantidad y perfil = a cuántos y a quiénes incluye, en base a qué criterios.
Modalidad o estrategia de intervención. Racionalidad o lógica de la intervención. Atributos estratégicos de la gestión: integralidad, participación, asociatividad, trabajo en red.
Principales componentes = líneas de acción = paquetes de actividades relacionadas entre sí y que concurren a un mismo objetivo, temática o campo (capacitación, comunicación, construcciones, etc.)

## Slide 30: PLAN DE TRABAJO
Actividades (nominación y descripción)
Recursos de diferente tipo:
    Humanos
    Insumos materiales
    Equipos
    Espacios/infraestructura física
Cronograma: Tiempos estimados según actividades (gráfico de Gantt).
Presupuesto: Costos estimados de los recursos, agrupados según rubros (cuadro). Aclaración de las bases de cálculo
Flujo financiero: fondos presupuestados requeridos en el tiempo, acorde con el cronograma de realización de actividades.

## Slide 31: ORGANIZACIÓN
Modalidad organizativa para la gestión y actores responsables.
Perfiles (de formación y experiencia) y términos de referencia para los miembros del equipo técnico (organigrama, misiones y funciones).
Características de la/s institución/es responsables y de las personas relevantes = idoneidad de organizaciones y/o personas que llevarán adelante la propuesta.

## Slide 32: ACLARACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS

## Slide 33: PROPÓSITO / OBJETIVO
PROPÓSITO: hace referencia a la situación futura deseable, a la solución del problema focal planteado por la intervención. Hay diferentes denominaciones: finalidad, objetivo general, etc.
OBJETIVOS: se vinculan con la explicación del problema; con los factores causales y asociados.
Indican “para qué” se realiza la intervención.
Deben expresar los logros (distintos tipos de resultados) esperados de la intervención.
Aunque se refieran a acciones, los objetivos deberían implicar resultados observables y posibles de evaluar
(apreciables o medibles).

## Slide 34: LAS METAS
Especifican los objetivos, los sitúan y cuantifican en función de los tiempos disponibles de ejecución.
Operacionalizan los objetivos (por eso se las suele llamar también “indicadores”); precisan: cuánto, cuándo y dónde.
Deben especificarse cuestiones de “calidad” de las metas (por ej.: tipo de destinatarios a cubrir, contenidos curriculares a brindar, contenido / nutrientes de raciones alimentarias…).
Metas de cobertura: se refiere a los destinatarios (directos, intermedios, indirectos, comunicacionales y/o por segmentos etáreos). (% de cobertura = cociente entre destinatarios cubiertos y el “universo” por cien).
Metas de producción: cuantifica los productos de las actividades (talleres, cursos, materiales didácticos, otros).

## Slide 35: TIPOS DE RESULTADOS (1)
Productos: se obtienen de las actividades desarrolladas; se corresponden con las “metas de producción” (talleres realizados, materiales didácticos producidos, aulas remodeladas, docentes capacitados).
Efectos esperados: son los cambios en la situación inicial en individuos, poblaciones, instituciones (en concepciones, conocimientos, comportamientos, prácticas), previstos o programados; se corresponden con los objetivos planteados; (incremento en la retención escolar, mejor rendimiento de alumnos en las materias básicas, actitudes positivas y habilidades de alumnos para el estudio).
Efectos no esperados: Cambios positivos o negativos, que no fueron contemplados en la formulación.

## Slide 36: TIPO DE RESULTADOS (2)
Logros: Aluden a cualquier tipo de resultados positivos alcanzados en relación a lo programado; se asocian al concepto de efectividad = medida en que se dio cumplimiento a los objetivos.
Impactos: son también efectos o cambios verificables en plazos mayores que el de los efectos programados; repercusiones más amplias, en otras poblaciones más allá de los destinatarios directos, en otras localizaciones, en otras organizaciones, en otros programas, en las políticas públicas, en los medios, en la agenda de la sociedad civil.
“Sumando” logros y “restando” efectos e impactos negativos (no deseados) se obtiene la efectividad de una intervención.

## Slide 37: ESTRATEGIAS / COMPONENTES
Estrategia (o tipo de abordaje): es la modalidad de actuación vinculada con el estado del arte en la particular temática. Refleja la lógica de la intervención, pone en práctica la teoría del cambio.
Componentes o líneas de acción: son paquetes de actividades de una misma índole ej.: capacitación, comunicación, construcciones, etc. (a veces son “sub-proyectos”)
Debe existir inter-vinculación y sinergia entre los componentes ya que se orientan en forma mediata y articulada a un mismo propósito.
Relación de la apertura en componentes con la división del trabajo en la organización del proyecto.

## Slide 38: DETALLE DE ACTIVIDADES
Se deben detallar las actividades necesarias en función de los objetivos correspondientes, para el cumplimiento de las metas respectivas y la obtención de resultados esperados.
La pregunta crucial para la determinación de las actividades es: ¿de qué depende el cumplimiento de tal o cual objetivo o meta?
Cada objetivo suele requerir una batería de actividades para su cumplimiento.
Y viceversa, hay actividades que se orientan al cumplimiento de más de un objetivo; son sinérgicas.
Debe señalarse a cuál/es objetivo/s se orienta cada actividad; eso es lo que da coherencia interna a un proyecto, lo que refleja su lógica.

## Slide 39: EL CRONOGRAMA
Diagrama de Gantt: aunque a lo largo de la etapa de ejecución se producirán modificaciones, es bueno hacerlo en forma previa, para tener una “hoja de ruta”. El modelo básico es:
Meses Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
1: |  |  |  |  |  | 
2: |  |  |  |  |  | 
3: |  |  |  |  |  | 
4: |  |  |  |  |  | 
5: |  |  |  |  |  | 
n: |  |  |  |  |  | 

## Slide 40: RECURSOS SEGÚN ACTIVIDADES
Deben indicarse las metas de producción para cada actividad (cuántos folletos, cuántos talleres…).
Estimación de la duración de cada actividad.
Para cada actividad se detallan y cuantifican otros recursos necesarios:
  Humanos (según perfiles, calificaciones, funciones, dedicaciones y según sean permanentes o temporarios).
  Espacios físicos / locales (especificando dimensiones y otras características).
  Equipamientos (con las especificaciones técnicas que correspondan).
  Materiales (comunicacionales, pedagógicos, de librería, etc.).
  Pasajes, movilidad, viáticos.
  Otros insumos.
Los $ se calculan mediante la atribución de costos a esos recursos.

## Slide 41: DESTINATARIOS
Tipos:
  Directos
  Indirectos
  Intermedios o Instrumentales
  De acciones comunicacionales = audiencias
Cuantificación de las metas de cobertura: destinatarios de cada tipo a cubrir por cada actividad y depurados para la intervención como un todo (no es simple suma algebraica).
Se debe caracterizar el perfil de los destinatarios a cubrir (por cada actividad y para el conjunto) = criterios de selección.
Hay que especificar acciones de sensibilización / captación / convocatoria para alcanzar las metas de cobertura.

## Slide 42: PRESUPUESTACIÓN
Cuando se han cuantificado los recursos necesarios para cada actividad, se puede armar el presupuesto, acorde a un cuadro presupuestario: por actividades y/o por rubros.
En función del cronograma de actividades, se construye el flujo financiero, lo que posibilita desembolsos oportunos.
Se debe identificar el origen de los fondos, según fuentes: lo que se solicita a la instancia financiadora y los otros aportes (entre ellos, los locales) monetarios y no monetarios (valorizados).

## Slide 43: LA CONSISTENCIA INTERNA
Los objetivos deben guardar correspondencia con el o los problemas planteados.
Las actividades deben ser las necesarias y suficientes para alcanzar los objetivos y metas propuestas y deben tener relación con la teoría del cambio que justifica la intervención.
Los recursos de todo tipo deben ser los estrictamente necesarios para poder realizar adecuadamente las actividades planteadas.
En particular, los fondos requeridos deben evidenciarse en claras bases de cálculo y en función de costos vigentes.

## Slide 44: LA PROGRAMACIÓN EN EL IACE = PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

## Slide 45: LA ESCUELA Y SUS PROBLEMAS
EN EL IACE SE SIMPLIFICÓ AL MÁXIMO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN
Acerca de la descripción institucional, no se solicita mayor información, sólo: provincia, localidad, nombre y n° de la escuela.
Acerca de los problemas detectados y priorizados (a través de los ejercicios previos), se solicitan entre 3 y 6 (uno o dos por cada una de las tres dimensiones IACE). Se expresan como carencias, obstáculos, insuficiencias, disconformidades…
Se aconseja seleccionar problemas con solución “viable”.
Aunque sean de cada una de las tres dimensiones es aconsejable que los problemas que se seleccionen se interrelacionen claramente entre sí, para no complejizar tanto la gestión.

## Slide 46: PROPÓSITO Y ESTRATEGIA GENERAL
El propósito (implícito) de esta programación está en el propio título: la Mejora de la Calidad Educativa (según las 3 dimensiones IACE) en la escuela respectiva, procurando superar los problemas planteados.
En la estrategia general se describirá en forma breve la lógica de la propuesta, su racionalidad, en términos de cómo los objetivos y actividades que se proponen se reflejarán en la solución o superación de los problemas planteados y en definitiva, en la mejora de la Calidad Educativa en la escuela. En resumen, se trata de explicitar, en un sólo párrafo, la concepción (teoría) del cambio que se adopta.

## Slide 47: OBJETIVOS Y CAMBIO
Los objetivos se formulan en función de los cambios esperados para aliviar o superar los problemas planteados.
Se solicitan entre 3 y 6 objetivos (uno o dos por cada una de las dimensiones IACE).
Se recuerda que deben implicar resultados observables y posibles de evaluar (apreciables o medibles).
Los cambios que plantean los objetivos pueden referirse a: concepciones, actitudes, conocimientos, habilidades y conductas de actores, vínculos entre actores, prácticas (pedagógicas), procedimientos, normativas, etc.

## Slide 48: LAS ACTIVIDADES
Las actividades a realizar deben relacionarse claramente con el logro de los objetivos planteados. Deben tener relación con la teoría del cambio o concepción planteada en la estrategia.
Una misma actividad puede referirse al logro de varios objetivos a la vez; y viceversa, puede que se requiera más de una actividad para lograr un mismo objetivo.
La pegunta recurrente: ¿de qué depende el logro de tal objetivo?
Se señalará acerca de cada actividad:
  Los objetivos (y/o problemas) a los que se orienta.
  La duración o período de ejecución.
  Los responsables primarios* de su realización.
* El responsable primario de una actividad debe coordinar, convocar, aplicar los recursos, realizar el seguimiento y dar cuenta de su cumplimiento.

## Slide 49: LOS RECURSOS
Se requieren para llevar adelante las actividades. Pueden ser:
  Humanos
  Equipamientos
  Espacios / locales
  Materiales (por ej. pedagógicos)
  Otros insumos
Se darán especificaciones; por ejemplo, para los recursos humanos, los perfiles (formación y experiencia) y las dedicaciones; en los equipos y materiales las características técnicas, en los espacios las dimensiones y características (iluminación, ventilación, tipo de materiales constructivos, etc.).
Se indicará la cantidad requerida para cada tipo de recurso.
Se aclarará para qué actividad/es se necesitan esos recursos.

## Slide 50: SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Se describirá el método pensado para realizar el seguimiento o monitoreo de la ejecución del Plan. Interesan especialmente la siguientes cuestiones:
  Cumplimiento de las actividades propuestas. Dificultades y facilitadores. Modos de superar obstáculos.
  Cumplimiento del cronograma. Motivos de desvíos.
  Consecución de los objetivos planteados.
Se especificarán los registros necesarios y los informes de avance a realizar en forma periódica.

## Slide 51: EL PRESUPUESTO
En el IACE no es imprescindible formular el presupuesto, pues se aconseja considerar la utilización de los recursos disponibles.
Se lo elaborará en caso que se plantee la necesidad (o posibilidad) de la escuela de solicitar fondos.
Se deben valorizar en $ los recursos que fueron detallados. El valor “unitario” multiplicado por la cantidad requerida del respectivo recurso dará el valor total.
Vale consignar las fuentes (orígenes) de los fondos, por ejemplo: la propia escuela, donaciones, cooperadora, etc.
Deben aclararse detalladamente las bases de cálculo.

## Slide 52: BIBLIOGRAFÍA

## Slide 53
Ander Egg, Ezequiel. (s/fecha) Introducción a la Planificación. Ed. Siglo XXI. Argentina.
Ander Egg, Ezequiel. (s/fecha). Como elaborar un proyecto. Ed. Lumen. España.
Nirenberg, O. 2013. Formulación y evaluación de intervenciones sociales. Políticas - Planes - Programas - Proyectos. Colección Conjunciones. Ed. NOVEDUC. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 2.
Robirosa, Mario; Cardarelli, Graciela; Lapalma, Antonio. 1992. Turbulencia y Planificación Social. UNICEF y Ed. Sudamericana. Buenos Aires

## Slide 54: CONSIGNAS PARA EL TRABAJO GRUPAL

## Slide 55: CONSIGNAS GENERALES
La tarea grupal consiste en analizar críticamente un Plan de acción formulado por una escuela de la jurisdicción, a la luz de lo visto previamente en el taller.
Se dispondrá en total de una hora (máximo).
Al inicio se designará un/a integrante que moderará la dinámica y también a quién/es realizará/n la ulterior presentación de los resultados de la tarea en plenario.
Se aconseja destinar no más de 10’ al cumplimiento de cada una de las siguientes seis consignas o tareas. Si una de ellas llevará más de esos 10’, se procurará compensar dedicando algunos minutos menos a otra/s.

## Slide 56: CONSIGNAS TAREAS (1)
Leer en forma colectiva y detenidamente el Plan de acción entregado.
Analizar grupalmente la formulación de los problemas seleccionados, en función de las pautas del ejercicio 6 (Plan de acción para la mejora de la calidad educativa).
Analizar la estrategia general en función de la explicitación del modo en que el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las actividades propuestas ayudará a resolver los problemas planteados. En suma, si plantea verdaderamente la racionalidad global del Plan.

## Slide 57: CONSIGNAS / TAREAS (2)
Analizar el planteamiento de los objetivos:
  su especificidad,
  su correspondencia con los problemas planteados,
  su viabilidad,
  la posibilidad de evaluar su cumplimiento.
Analizar la suficiencia y pertinencia de las actividades planteadas, en relación con los objetivos.
Analizar si los tiempos adjudicados, así como el planteamiento de los restantes recursos son los adecuados y suficientes.